## Yhteenveto
Kymppikerho - SCRUM BACKLOG
Tämä on Kymppikerhon -teamin Scrum dokumentaatio (viimeinen versio) | [6 empty] | Päivätty
2015-06-10
Sheet | Kuvaus
Yhteenveto | Kooste projektin vaiheista ja tavoitteista sekä burndown chartit
Daily scrum | Tapaamisista pitämämme päiväkirja
Sprint backlogit | Sprinteittäin muodostuneet taskit ja niiden seuranta
Sprint tunnit | Taskeille merkatut tunnit eri sprinteissä
SPRINT KATSELMOINTI
Sprint | Alkoi | Loppui | Tavoite |  | Scrum Master | Pistepeli | Toteutunut | SPRINT KATSELMOINTI
1 | 2017-08-25 |  | Käyttöliittymä, SQL-kaavat sekä SQL azureen. Sunnittelu |  | Olli |  |  | Sprint | Pistepeli | Toteutunut
[8 empty] | 1 | 0 | 0
2 |  |  | Ohjelmointi kirjautuminen admin. SQL yhteydet sekä datan syöttö |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 0 | 0
3 |  |  | Datan tulostus tietokannasta
4 |  |  | QR-Koodin lisäys.
SPRINTTIEN TUNTISELVITYS HENKILÖITTÄIN
Nimi | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Yhteensä
| Tunnit | Tunnit | Tunnit | Tunnit
Olli
Yhteensä: | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Scrum
DAILY SCRUM
Pvm | Nimi/Läsnä |  | Nykyinen työvaihe | TaskID | Seuraava työvaihe | TaskID | Tapahtumat tai esille nouseet kysymykset edellisen palaverin jälkeen | Esilletuotavia asioita / Muuta huomioitavaa
2015-03-02
2015-03-05
2015-03-09
2015-03-12 | Meri | x |  |  |  | 5.3
| Niko | x |  |  |  | 5.7
| Juha J | x |  |  |  | 5.5
| Juha S |  |  |  |  | 5.4
| Isar |  |  | 5.6 |  | 5.6
| Timo | x |  | 5.1 |  | 5.0
2015-03-19 | Meri | x |  | 5.3
| Niko | x |  | 5.7
| Juha J | x |  | 5.5
| Juha S | x |  | 5.4
Isar
Timo
2015-03-26 | Meri | x |  |  |  | 9.1
Niko
Juha J
Juha S
Isar
| Timo | x |  | 5.0-5.1
2015-04-01 | Meri | x |  | 5
| Niko | x |  | 5.9
| Juha J | x |  | 5.7
| Juha S | x |  | 5
Isar
| Timo | x |  | 5.0-5.1
2015-04-06 | Meri | x
| Niko | x |  | 5.9
Juha J
Juha S
Isar
| Timo | x |  | 5.0-5.1
2015-04-13 | Meri | x |  | 99.1 |  | 99.1
| Niko | x |  | 139.1, 6.1 |  | 139.1, 6.1
| Juha J | x |  | 139.1 |  | 6.1
| Juha S | x |  | 150.2
| Isar | x |  |  |  | 139.1, 6.1
| Timo | x |  | 136.1, 150.1 |  | 139.1, 6.1
2015-04-15 | Meri
Niko
| Juha J | x
Juha S
Isar
| Timo | x |  | 99.8
2015-04-20 | Meri | x |  | 99.4
| Niko | x |  | 6.1
| Juha J | x |  | 150.2
| Juha S | x |  | 6.1
Isar
| Timo | x |  | 6.1, 6.2
2015-04-23 | Meri | x |  | 99.3
| Niko | x |  | 20.1
Juha J
| Juha S |  |  | 99.8
Isar
| Timo | x |  | 99.9
2015-04-27 | Meri | x |  | 99.3,99.5,99.7
| Niko | x |  | 20.1
Juha J
| Juha S | x |  | 99.8
Isar
| Timo | x |  | 99.9
2015-05-05 | Meri | x |  | 99.4
| Niko | x |  | 99.15
| Juha J | x |  | 99.10
| Juha S | x |  | 99.8
Isar
| Timo | x |  | 99.9
7.5.2015 | Meri | x |  | 99.6, 99.10
| Niko | x |  | 20.1
| Juha J | x |  | 99.10
Juha S
| Isar | x |  | 99.15
| Timo | x
9.5.2015 11:30 16:10 | Tiimi |  |  | 143.1
Meri
| Niko | x
| Juha S | x
| Isar | x
| Timo | x
| Juha J. | x
Tiimi
11.5.2015 20:00 - | Meri | x |  |  | Koodaus leiri ti 19-21
| Niko | x |  |  | Testisuunnitelma
| Juha J | x |  |  | Määrityskuvasto
| Juha S | x |  |  | Koodaus leiri ti 19-21
Isar
| Timo | x |  |  | Suunnittelukuvasto
Tiimi
18.5.2015 20:15 -20:40 | Meri
| Niko | x | Tutustunut lähdemateriaaliin ja testaussuunnitelmiin vaihtoehto lähteistä
| Juha J | x |  |  | Lisätietoa opettajilta: Sprint2 palaute, palautus, avoimet kysymykset.
| Juha S | x | Edistänyt koodausta |  | Keskittyy jatkossa dokumentointiin
Isar
| Timo | x | Suunnittelukuvaston tekemistä (luokkakaavio, etc.)
2015-05-21 | Meri | x | Hinta väärin ihmettelyä |  | Jatkoa Hinta\Java koodin ihmettelylle
Niko
| Juha J | x | Yrittänyt saada kontaktia opettajiin. Sprint2 -palaute jne. Ei vastausta. Anne ei ollut Malmilla Ke. |  | Yritetään vielä järjestään Sprint2 -palaute sessiota Tiinan kanssa. Mahd. Livenä kaikkien kanssa.
Juha S
Isar
| Timo | x | Suunnitelukuvaston tekoa
2015-05-25 | Meri | x |  |  | Koodien viimeistelyö. Koodien kommentointia ja suunnittelukunvasto raakavedos: Esim. Luokat ja paketeista.
| Niko | x |  |  | Testaussuunnitelma
| Juha S. | x |  |  | Koodien viimeistelyä. Tyhjä sivu. Koodien kommentointia ja suunnittelukunvasto raakavedos: Esim. Luokat ja paketeista.
| Juha J. | x | Yritetty saada kontaktia opettajiin ja palautetta Sprint2 -dokumentaatiosta. |  | Järjestää Live tapaamisen 3.6 17:40 |  |  | Viimeinen palautus aika 11.6 klo 12:00
Isar
| Timo | x |  |  | Suunnittelukuvastoa
2015-05-28 | Meri
| Niko | x | Testausuunitelman tekemistä |  | Sama homma jatkuu. Odottelen Isarin testitapauksia.
| Juha S. | x | Sivusto näyttäisi olen kunnossa, koodi viimeistelty |  | Dokumentaation tekeminen tekemästä työstä
Juha J.
Isar
Timo
1.6.2015 20:00 | Meri
| Niko | x | Testaussuunnitelma: Testauksen tarkoitus ja toteutus |  |  |  | Testauslomakkeen päivytykseen Isarilata apuja
| Juha S. | x | Suunnittelukuvaston täydentämistä. Koodi korjauksia (valkoinen sivu, desimaalit) |  | Dokumentointia jako apuja. Lisäksi Tilausyhteenveto -luokan tietojen lukeminen tilayslahetettu.jsp -sivulla jos helppotekoinen. |  | Joitain korjauksia: attribuutit (ääkköset)
| Juha J. | x | Määrittelykuvaston päivitystä Live tapaaminen Tiinan kanssa 3.6 klo 17:30 Malmilla |  |  |  |  | Live tapaaminen Tiinan kanssa 3.6 klo 17:30 Malmilla. Omalla porukalla jo 17:00
Isar
Timo
Live tapaaminen opettajien kanssa: Sprin2 -dokumentaation palaute ja samaa "loppu katselmointia"
2015-06-03 | Meri
| Niko | x
| Juha S. | x
| Juha J. | x | [5 empty] | Tapaamisen kommentit sähköpostissa. Loppu palautus 11.6. klo 12:00
Isar
| Timo | x
Daily Scrum
2015-06-04 | Meri
| Niko | x | Testaussuunnitelman & testauslomakkeen tekoa. |  | - jatkoa ed. - Kovakoodaustestit pois. |  | - Uusin versio SharePointtiin. Opettajille esitelty versio oli vanha. - Maanantaina reissuun.
| Juha S. |  |  |  | - Koodin viimeistely: JSP yhtenevä nimeäminen. - Lisätietoa kenttä ei mene kantaan joten se otetaan toteutuksesta pois. |  | testaus lomake 3.docx ladattu SHarePointtiin
| Juha J. | x |  |  | Määrittelykuvaston viimeistelyä.
| Isar |  | Testauslomakkeen tekoa.
| Timo | x |  |  | Tietohakemiston päivitys. Liite Excel SharePointissa. Suunnittelukuvauston luokkakaavio.
2015-06-10 | Juha J. | x | Määrittelykuvaston päivitys, Testaussuunnitelma -dokumentin uudelleen asettelu. Muun dokumentaation läpikäynti. |  | Palautus |  |  | Loppupalautus tänään!
| Juha S. | x |  |  | Suunnittelukuvastoon uusi -Aktiviteettikaavio
| Meri | x |  |  | Testaussuunnitelman testitapaukset -päivitys
Niko
Timo
Isar

## S1 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
1 |  | Opettaja | Haluaa ruokalista järjestelmän Point Collegelle |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Opettaja | Haluaa tarkistaa päivittäin ruokalistat |  |  |  | 0 | 3.5
3 |  | Opettaja | Haluaa myös nähdä vanhemmat ruokalistat |  |  |  | 0 | 86
4 |  | Opettaja | Haluaa myös mahdollisuuden päivittää adminina ruokalistat |  |  |  | 0 | 0.5
5 |  | Opettaja | Haluu mahdollisuuden printata viikon ruokalista QR-koodilla |  |  |  | 0 | 1
[7 empty] | 0 | 2
[7 empty] | 0 | 5
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 0 | 98
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
1.1 | 1 | Suunnitelman aloittaminen, gitin avaus, MVC pohjan luominen |  | VALMIS | 2017-08-25 | Olli
2.1 |  | Käyttöliittymän rakentaminen
3.1 | 1 | Responsiivisuus
4.1 |  | Azure tietokannan luominen / taulukoiden rakennus |  | VALMIS | 2017-08-25
5.1 |  | Yhteydet tietokantaan |  | VALMIS | 2017-08-25
1.2 |  | Toiminnalisuuksien ohjelmonti
2.2 |  | Datan syöttö tietokantaan
3.2 |  | Datan tulostus tietokannasta

## S1 - Tunnit
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Meri (MM) | 30.5
Niko | 13.5
Juha J | 8
Timo (TT) | 18
Juha S | 13.5
Isar | 4
Yht: | 87.5 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä: | 8
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2015-03-01 | TT |  | UML dokumentoitia & Java muistelua | 2.5
2015-03-02 | JS | 2.1, 2.2 | Koodausympäristön pystys ja testaus | 1.5
2015-03-02 | MM | 2.1-2.5 | Työkalut kuntoon ja testausta | 1.5 | En pääse vielä protolle
2015-03-03 | TT | 42040 | Taulun lisäys ja dataa kantaan | 0.5
2015-03-04 | JJ | 2.1 -2.5 | Työkalut | 1
2015-03-05 | TT | 5.0 - 5.1 | Kuvastojen tietosisällön kartotus | 4
2015-03-08 | TT | 5.0 - 5.1 | Määrittelykuvaston luonnin aloittelu | 4
| MM |  | Scrum master hommia, tiimin vetoa | 2 | Tiimi viestittelyä, ohjeiden hakua
2015-03-19 | TT | 5.0-5.1 | Kuvastojen täydennystä | 1
2015-03-19 | TT | 5.4 | Pizzakomponentin draftia | 1.5 | Saitilla 1. versio, koodissa kommentteina kysymyksiä
2015-03-24 | JS | 2.1,2.1 | Koodien tuoreistus + kehitysympäristön korjailua | 2
2015-03-24 | MM | 5.4, 5.5, 5.8 | Koodausta db hoitajaan, pizzan korjausta, servletin korjausta | 3 | En nyt muista tunteja tarkalleen
2015-03-27 | TT | 5.0 - 5.1 | Kuvastojen täydennystä | 3
2015-03-30 | MM | 5 | Koodausta vähän kaikkiin osiin | 5 | En nyt muista tunteja tarkalleen
2015-03-30 | JS | 5 | Kehitysympäristön siirto virtuaalikoneelle koneongelmien takia | 2
2015-03-31 | MM | 5 | HTML + jsp | 5 | En nyt muista tunteja tarkalleen
2015-04-01 | JS | 5 | Koodien tutkimista | 1
2015-04-01 | MM | 5 | Koodausta, tiimin asioita | 5 | En nyt muista tunteja tarkalleen
2015-04-02 | MM | 5 | Koodin korjausta, kuvien mukkausta, hienosäätöä | 4 | En nyt muista tunteja tarkalleen
2015-04-04 | TT | 5.0-5.1 | Kuvastojen täydennystä | 1.5
2015-04-08 | JS | 5.4,5.5,5.7 | Pizzakuvien näyttäminen nimen perusteella | 3 | ungefäär ;)
2015-04-08 | MM | 5.0-5.1 | Määrittely- ja suunnittelukuvaston täyttöä | 2
2015-04-09 | MM | 5 | Korjattu tietokannasta yhden pizzan nimi, johon saatiin lupa yms koodausta | 2
2015-04-09 | MM | 5 | Tiedostojen tarkistus ja muokkaus, projektin palautus | 1
| IS | 5.6 | HTML sivut | 4

## S2 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
136 |  | Tuoteomistaja | haluan, että valitsette uudelle sprintille Scrum Masterin |  |  |  | 0.5 | 0.5
139 |  | Opettaja | haluan, että jokainen opiskelija pohtii, kuinka hyvin Scrumtiimi on toteuttanut Scrum Guiden periaatteita omassa työskentelyssään |  |  |  | 6 | 3
6 |  | Tuoteomistaja | haluan kehitystiimiläisten ymmärtävän, mitä tarkoittaa (myös käytännössä) valmiin määritelmä (Definition of Done eli D-o-D) |  |  |  | 6 | 3
150 |  | Kehitystiimi | Versionnin käyttöönotto ja toiminnan tarkastaminen tiimin jäsenten osalta |  |  |  | 6 | 3
20 |  | Kehitystiimi | haluan luonnostella sovelluksen rakennetta (arkkitehtuuri) MVC-mallina suunnittelukuvastoon |  |  |  | 8 | 5
99 |  | Asiakkaana | haluan tehdä pizzatilauksen netin kautta |  |  |  | 78 | 90
43 |  | Asiakkaana | haluan, että pizza toimitetaan antamaani osoitteeseen |  |  |  | 6 | 5
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 103 | 109.5
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
136.1 |  | Scrummaster valinta |  | Valmis |  | tiimi |  | 0.5
139.1 |  | Guiden lukeminen |  | Valmis |  | tiimi |  | 1
139.2 |  | ajatusten läpikäynti ja kirjaaminen ja dokumentti saitille |  | Valmis |  | tiimi | timo | 1
6.1 |  | D-o-D:n opiskelu ja ymmärtäminen |  | Valmis |  | tiimi |  | 1
6.2 |  | D.o.D ajatusten läpikäynti ja kirjaaminen |  | Valmis |  | tiimi | timo | 3
150.1 |  | "Version" luonti protolle |  | Valmis |  | Timo |  | 3
150.2 |  | Versionnin testaus / tiimijäsen |  | Valmis |  | tiimi |  | 3
20.1 |  | MVC malli suunnittelukuvastoon |  | Valmis |  | Niko | timo | 5
99.1 |  | Layoutin suunnittelu (tilaus sivu, ostoskortinappi, ostoskorisivu yms) |  | Valmis |  | Meri | Juha J | 5
99.2 |  | Layoutin draftin lisääminen määrittelykuvastoon |  | Valmis |  | Meri | Juha J | 3
99.3 |  | Sivuston rakenne ja navigointimalli Suunnittelukuvastoon |  | Valmis |  | Meri | Juha J | 3
99.4 |  | tilaus /ostoskori sivun luonti (jsp osuus, frontend) |  | Valmis |  | Meri | Niko | 6
99.5 |  | JSP sivumuutokset suunnittelukuvaston luokkakaavioon |  | Valmis |  | Meri | Niko | 3
99.6 |  | ruokalistan muokkaaminen (jotta voi lisätä pizzan ostoskoriin) frontend |  | Valmis |  | Meri |  | 6
99.7 |  | Ruokalistasivun (JSP) muutokset SK:n luokkakaavioon |  | Valmis |  | Meri |  | 2
99.8 |  | tilaustaulu ja asiakastaulu kantaan (sql) |  | Valmis |  | Timo | Isar | 8
99.9 |  | Tietokantamuutosten kuvaaminen molempiin kuvastoihin |  | Valmis |  | Timo | Isar | 3
99.10 |  | ostoskori (java, backend) |  | Valmis |  | Juha J | Juha S | 11
99.11 |  | Ostoskori javakomponentin kuvaaminen suunnittelukuvastoon |  | Valmis |  | Juha J | Juha S | 3
99.12 |  | tilauksen vieminen kantaan (java) |  | Valmis |  | Juha S | Juha J | 11
99.13 |  | ostoskorinappi sivulle |  | Valmis |  | Meri | isar | 3
99.14 |  | Ostoskorinapin kuvaaminen molempiin kuvastoihin |  | Valmis |  | Meri | isar | 3
99.15 |  | Testauslomakkeen täyttö |  | Valmis |  | Isar | Niko | 10
43.1 |  | osoitetietojen kysely asiakkaalta tilaussivulla |  | Valmis |  | Meri | Juha S | 3
43.2 |  | toimitustavan valinta |  | Valmis |  | Meri | Juha S | 3

## S2 - Tunnit
SPRINT 2 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Meri (MM) | 25.5
Niko (NS) | 15
Juha J (JJ) | 9.5
Timo (TT) | 18
Juha S (JS) | 24.5
Isar (IE) | 10
Yht: | 92.5 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä: | 5
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2015-04-11 | TT |  | SprintBacklog täydennystä | 1
2015-04-11 | TT | 150.1 | Ensimmäisen version lataaminen versionhallintaan | 1 | Muiden testattavana
2015-04-13 | MM | 150.2 | Versiohallinnan testaus | 0.5 | Ok
2015-04-13 | MM | 99.1 | Leiskojen uusiminen ja luonti | 2 | Leiskat kommentoitavana
2015-04-13 | JJ | 139.1 | Guiden lukeminen | 0.5
2015-04-13 | JJ | 6.1 | D-o-D:n opiskelu ja ymmärtäminen | 0.5
2015-04-13 | JJ | 150.2 | CVS setup ja testaus | 0.5 | OK
2015-04-16 | TT |  | Isarin kehitysympäristön tsekkaus | 0.5 | Isarilla ei tunnuksia protolle, laitettu mailia Annelle
2015-04-19 | MM | 99.13 | Ostoskorinapin lisäys | 0.5 | Loin päävalikkoon ostoskorilinkin, selkeämpi
2015-04-19 | MM | 99.4 | Ostoskorisivun luonti ja asettelu, pikkujuttuja muille sivuille | 4.5
2015-04-20 | MM | 99.2 | Layout kuvien päivitys ja lisäys määrittelykuvastoon | 0.5
2015-04-20 | MM | 6.1 | D-o-D:n opiskelu ja ymmärtäminen sekä läpikäynti | 0.5
2015-04-20 | MM | 99.4 | Sivujen säätöä | 1
2015-04-20 | TT | 6.1,6.2 | D-o-D periaatteiden sisäistäminen ja tiimin ajatusten kirjaaminen | 1
2015-04-20 | TT | 139.1, 139.2 | Guiden lukeminen, tiimin ajatusten kirjaaminen | 1
2015-04-20 | JS | 99.10,139.1, 139.2 | Guide ja koodaus | 2
2015-04-21 | TT | 99.8, 99.9 | Tietokantamuutokset, taulujen luonti, kuvastopäivitysten hahmoittaminen | 2
2015-04-25 | MM | 99.3, 99.5, 99.7 | Rakennekaavio ja luokkakaavio luotu ja laitettu suunnittelukuvastoon. Samalla korjailtu tietohakemisto yms. | 2 | Luokkakaavio ihan kesken. Visio tiedosto sitellä. En oikein tiennyt mitä piti päivittää SK:hon rakennekaavion lisäksi. En varma onko 99.3 99.5 ja 99.7 valmis.
2015-04-26 | TT | 99.9 | Kuvastoihin päivitetty tietokantamuutokset | 2.5 | Tietohakemiston, retaaliomallin ja luokkakaavion päivitys tarvittaviin kuvastoihin
2015-04-27 | TT | 99.9 | Kuvastojen päivittämistä | 2 | lähitapaamisessa
2015-04-27 | MM | 99 | Koodausta | 3 | Lähitapaamisessa
2015-04-27 | JS | 99 | Koodausta | 4 | Lähitapaamisessa
2015-04-29 | JS | 99.10 | Koodausta | 3
2015-05-03 | TT | 99.9 | Kuvastojen päivittämistä | 4 | Tietohakemiston, retaaliomallin ja luokkakaavion päivitys tarvittaviin kuvastoihin
2015-05-04 | MM | 99 | Koodausta ja kollaborointia Juha S:n kanssa | 2
2015-05-04 | JS | 99.10 | Koodaus | 2.5
2015-05-05 | MM | 99.6 | Koodausta erityisesti 99.6 eli oikean pizzan viesti ostoskoriin. Uuden ympäristön pystytys kotona. | 5 | Ongelmia oli saada nappi viemään juuri oikea pizza koriin. Toimii!
2015-05-05 | JS |  | Koodausta Merin kanssa | 4 | Meri lisäsi tämän tuntilistaan :)
2015-05-06 | MM | 99.6, 99.10 | Koodausta ruokalistaan ja ostoskoriin | 3.5
2015-05-06 | JS | 99.12 | Koodaus | 6
2015-05-07 | MM | 99 | Viimeistelyä koodiin | 3.5
2015-05-07 | NS | 20.1, 99.15 | Omien taskien hoitoa | 15 | Könttätunnit retrospektiivisti
2015-05-07 | IE | 99.15 | Testauslomake | 10 | Könttätunnit retrospektiivisti
2015-05-07 | JJ | 99.10 | Ostoskori javasuunnittelua ym | 8 | Könttätunnit retrospektiivisti
2015-05-07 | TT |  | Scrummateriaalin kasaaminen | 3
2015-05-07 | JS | 99.10 | Koodaus | 3 | Toiminnallisuuden viimeistely

## S3 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
143 |  | Tuoteomistaja | haluan, että valitsette uudelle sprintille Scrum Masterin |  |  |  | 0.5 | 0.5
140 |  | Kehitystiimi | Olemassa olevaan dokumentaatioon tutustuminen |  |  |  | 2 | 2
137 |  | Opettajan | haluan, että viimeistelette työnne |  |  |  | 150 | 160
141 |  | Kehitystiimi | Testaussuunnitelma |  |  |  | 11 | 14
142 |  | Kehitystiimi | Testaus |  |  |  | 3 | 3
138 |  | Tuoteomistaja | haluan sopia koko työn luovutuksen ajankohdan |  |  |  | 0.5 | 0.5
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 166 | 179
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
143.1 |  | Scrummaster valinta |  | Valmis |  | Tiimi |  | 0.5
140.1 |  | Tutustu olemassa olevaan dokumentaatioon: Määrittely- ja Suunnittelukuvastoon sekä testaussuunnitelmaan |  | Valmis |  |  |  | 2
137.1 |  | Java viimeistely |  | Valmis
137.1.1 |  | Asiakas -luokka |  | Valmis |  | Juha S. | Meri
137.1.1.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. | Timo | 3
137.1.1.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Juha S. | 5
137.1.1.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 0.5
137.1.1.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 1
137.1.2 |  | DB-Hoitaja -luokka |  | Valmis |  | Juha S. | Meri
137.1.2.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. | Timo | 3
137.1.2.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Juha S. | 5
137.1.2.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 5
137.1.2.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 3
137.1.3 |  | Ostoskori -luokka |  | Valmis |  | Juha S. | Meri
137.1.3.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. | Timo | 3
137.1.3.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Juha S. | 5
137.1.3.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 1
137.1.3.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 1
137.1.4 |  | Pizza -luokka |  | Valmis |  | Juha S. | Meri
137.1.4.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. | Timo | 3
137.1.4.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Juha S. | 5
137.1.4.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 0.5
137.1.4.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 1
137.1.5 |  | PizzaServlet -luokka |  | Valmis |  | Juha S. | Meri
137.1.5.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. | Timo | 3
137.1.5.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Juha S. | 5
137.1.5.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 8
137.1.5.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Juha S. | Meri | 3
137.1.6 |  | TilausYhteenveto-luokka |  | Ei tehdä |  | Juha S. | Meri
137.1.6.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Ei tehdä |  | Juha J. | Timo | 3
137.1.6.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Ei tehdä |  | Timo | Juha S. | 5
137.1.6.3 |  | Koodaus |  | Ei tehdä |  | Juha S. | Meri | 5
137.1.6.4 |  | Koodien kommentointi |  | Ei tehdä |  | Juha S. | Meri | 1
137.2 |  | JSP-viimeistely |  | Valmis
137.2.1 |  | index -jsp |  | Valmis |  | Meri | Juha S.
137.2.1.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. |  | 5
137.2.1.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Meri | 5
137.2.1.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 0.5
137.2.1.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 2
137.2.2 |  | ostoskori -jsp |  | Valmis |  | Meri | Juha S.
137.2.2.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. |  | 5
137.2.2.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Meri | 5
137.2.2.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 3
137.2.2.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 2
137.2.3 |  | ruokalista -jsp |  | Valmis |  | Meri | Juha S.
137.2.3.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. |  | 5
137.2.3.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Meri | 5
137.2.3.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 2
137.2.3.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 2
137.2.4 |  | tilaus-lähetetty -jsp |  | Valmis |  | Meri | Juha S.
137.2.4.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. |  | 5
137.2.4.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Meri | 5
137.2.4.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 8
137.2.4.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 2
137.2.5 |  | yhteystiedot-jsp |  | Valmis |  | Meri | Juha S.
137.2.5.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. |  | 5
137.2.5.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo | Meri | 5
137.2.5.3 |  | Koodaus |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 0.5
137.2.5.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis |  | Meri | Juha S. | 2
137.3 |  | SQL-viimeistely |  | Valmis |  | Meri | Juha S.
137.3.1 |  | Määrittelykuvasto |  | Valmis |  | Juha J. | Timo | 3
137.3.2 |  | Suunnitelukuvasto |  | Valmis |  | Timo |  | 3
137.3.3 |  | DDL & DML |  | Valmis |  | Timo |  | 3
137.3.4 |  | Koodien kommentointi |  | Valmis
141.1 |  | Testaussuunnitelma |  | Valmis |  | Niko | Isar | 8
141.1.2 |  | Testuslomakeen päivitys |  | Valmis |  | Niko | Isar | 3
142.1 |  | Testaus |  | Valmis |  | Isar | Niko | 3
138.1 |  | Luovutustavan ja ajankohdan tarkastaminen |  | Valmis |  | Juha J. |  | 0.5

## S3 - Tunnit
SPRINT 3- TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Meri | 16.15
Niko | 5.25
Juha J. | 27.25
Timo | 17.25
Juha S. | 28.75
Isar | 1
Yht: | 94.65 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä: | 4
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina ja sadasosina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2015-05-09 | Juha J. |  | Scrum Master juttuja | 1 | PBL-muokkausta ja Daily Scrum logit
2015-05-11 | Juha J. |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Timo |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Meri |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Juha S. |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
2015-05-11 | Niko |  | Daily Scrum + Sprintin taskit ja vastuut | 1
12.5.2015 | Juha S. | 137.1.5.3 | Servletin koodausta | 4
2015-05-12 | Meri | 137.2.2.3, 137.2.4.3 | Koodausta ja kommentointia | 0.9 | Vähän korjauksia ennen tapaamista toisen koodarin kanssa
2015-05-12 | Timo | 137.1.1.2 | Java luokkakaavion sisältöön perehtyminen | 1.5
2015-05-17 | Timo | 137.1.*.2 | Luokkakaavio, järjestelmän rakenne, paketit suunnittelukuvastoon | 5
2015-05-18 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-18 | Timo |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-21 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-21 | Meri |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-21 | TImo |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-25 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Meri |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Timo |  | Daily Scrum | 0.5
2015-05-25 | Juha S. | 137.1.5.3, 137.1.3.3, 137.1.1.3 | Servletin koodausta, Ostokori-luokka, Asiakas-luokka + JSP-koodausta | 3
2015-05-28 | Niko |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-28 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.25
2015-05-31 | Juha J. |  | Määrittelykuvastoa | 6
2015-06-01 | Juha J. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-06-01 | Niko |  | Daily Scrum | 0.5
2015-06-01 | Juha S. |  | Daily Scrum | 0.5
2015-06-01 | Juha J. |  | Scrum Master juttuja | 0.5
2015-06-01 | Niko |  | Testaussuunitelman tekemistä | 1.5
2015-05-25 | Meri | 137.1-2 | Koodin korjausta | 3
2015-06-01 | Meri |  | SBL:n korjausta | 0.5 | Tuntilistaus pitää olla desimaalina, jotta yhteenvedon laskuri toimii. Muutettu myös tunnit yhteensä kaavaksi
2015-05-12 | Meri | 137.1-2 | Koodausta Juha S:n kanssa | 3
2015-05-21 | Meri | 137.1-2 | JSP korjauksia, servlet korjauksia | 1
2015-05-22 | Timo | 137.1.*.2 | Suunnittelukuvaston päivitystä
2015-06-01 | Juha S. | 137.1.*.2 | Suunnittelukuvaston päivitys | 1
2015-06-03 | Juha S. | 137.1.*.2 | Suunnittelukuvaston päivitys | 2
2015-06-03 | Juha S. |  | SBL:n kehitystä | 0.5 | Tuntilistaus muutettu hh:mm -tyyppiseksi. Lisätty soluihin b3-b8 laskentakaava (summa.jos), joka laskee käytetyt tunnit yhteensä kunkin henkilön kohdalle automaattisesti
2015-06-03 | Juha S. |  | Live tapaaminen opettajien kanssa | 1
2015-06-03 | Niko |  | Live tapaaminen opettajien kanssa | 1
2015-06-03 | Timo |  | Live tapaaminen opettajien kanssa | 1
2016-06-03 | Juha J. |  | Live tapaaminen opettajien kanssa | 1
2015-06-03 | Juha J. |  | Määrittelukyvaston päivittelyä | 1
2015-06-03 | Juha S. | 137.1.*.3 | Koodin läpikäyntiä ja testausta | 1.5
2015-06-03 | Juha S. | 137.1.*.2 | Suunnittelukuvaston päivitys | 1.5 | Täydennetty keskeisten metodien kuvauksia
2015-06-03 | Timo | 137.1.*.2 | Suunnittelukuvaston päivittelyä | 3
2015-06-03 | Isar | 142 | Testausta | 1
2015-06-04 | Juha S. | 137.1.*.3 | Turhien toimintojen poistamista koodista | 1 | Poistettu mm lisätietojen antamisen kenttä jsp:stä
2015-06-04 | Juha S. | 137.1.*.2 | Suunnittelukuvaston päivitys | 2 | Täydennetty keskeisten metodien kuvauksia
2015-06-04 | Timo | 137.1.*.2 | tietohakemiston eriyttäminen, määrittelykuvaston kuvien päivitys | 2
2015-06-07 | Juha J. | 137.1.* | Määrittelykuvaston päivitys. | 9
2015-06-08 | Meri | 141.1.2 | Daily Scrum + Testauksen tekoa ja lomakkeen täyttöä | 3 | Kirjoitusvirheet korjattu, päivitetty kaikki testitapaukset nykyversiota vastaamaan ja tehty muutama lisää
2015-06-08 | Juha S. | 137.1.*.3 | Daily Scrum + Koodin viimeistelyä | 1.5 | Poistettu turhia alustuksia, yhtenäistetty attribuuttien ja muuttujien nimistyksiä
2015-06-08 | Juha S. | 137.1.*.2 | Daily Scrum + Suunnittelukuvaston päivitys | 2 | Täydennetty keskeisten metodien kuvauksia
2015-06-09 | Juha S. | 137.1.*.3 | Suunnittelukuvaston päivitys | 2 | Täydennetty keskeisten metodien kuvauksia
9.6.2015 | Timo | 137.1.*.2 | Suunnittelukuvaston viimeistely | 2.5 | Päivitetty tekstiä ja siirretty luokat pakettien alle loppuun
2015-06-10 | Meri | 137.1 | Projektin viimeistelyä | 3
2015-06-10 | Juha S. |  | Projektin viimeistelyä. Suunnittelukuvaston -vuokaavio. | 3
2015-06-10 | Juha J. | 137.1.* | Määrittelykuvaston -viimeistely, Suunnittelukuvaston -layout, Projektin viimeistely, Palautus. Srum Master. | 6

## VANHA S2 - Backlog (hidden)
User Story nro | UserID | Toimija | minä haluan... |  | Valmiin määritelmä (product ownerin kanssa sovittu??) |  | Story Points (1p=4h) | Story hours
2 |  | Pitserian asiakas | Tilata netin kautta useita Pizzoja |  | Pizzan tilaus netistä, tilaus tallentuu tietokantaan. Pizza noudetaan paikanpäältä (ei kotiinkuljetusta).
Sprint backlog
Task id | Sprint priority | Task |  | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Tilanne | review_ok b: Review status | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Työtunnit | Dokumentin tallennuspaikka (hakemisto)
Jääneet taskit 1. Sprintistä
S1.10 | #1.1 | Etusivu layout |  | 7 | 2013-03-24 | Mikki 2013-0-06 |  |  | 1,5 | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 | #1.1 | Pitsalista sivun layout -dokumentaatio |  | 5 | 2013-03-26 | ver2 valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.22 | #1.1 | Luokka kaavio |  | 18 | 2013-02-18 |  |  |  | 2,5
S1.23 | #1.1 | Pakettikaavio |  | 19 |  |  |  |  | 0
S1.24 | #1.1 | Tietokannan kuvaus(tietohakemisto) |  | 15 | 2013-02-24
S1.5 | #1.1 | Controlli servlet |  | 64 | 2013-02-03
S1.6 | #1.1.1 | Tarvittavat metodit(hintalaskuri) |  | 44 | 2013-02-03
S1.16 | #1.3 | Ostoskori.jsp |  | 32 | 2013-03-08
|  | Tyhjennä ostoskori -painike(tyhjennä sessio) |  | 20 | 2013-03-27
|  | Jatka ostoksia -painike(siirry pitsamenuun) |  | 9 | 2013-03-23
|  | Tilaa tuotteet -painike(siirry tilauksen teko -sivulle) |  | 25 | 2013-03-23
|  | Tilattujen pitsojen tietojen tuonti sessiosta sivulle |  | 27 | 2013-03-23
|  | Tilaustietojen esitys(taulukko rakenteen silmukointia) |  | 17 | 2013-03-23
Toiminnallisuuden koodaus
| Huom! Nimi muutettu | Tilaus.jsp (asiakkaan yhteystiedot) |  | 26 | 2013-03-22
|  | Syöttökentät asiakkaan tiedoille, |  | 17,5
|  | vahvista tilaus painike =sessio tyhjennetään + siirrytään seuraavalle sivulle |  | 24 | 2013-03-27
|  | Tilausten tiedot tallentuvat tietokantaan( servlettiin metodi+ sessiosta tiedot servletille?) kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 40
|  | Asiakkaan tiedot tallentuvat tilaus -tauluun kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 29
|  | Peruuta tilaus -painike(käyttäjä siirtyy etusivulle) |  | 22
|  | Palaa takaisin ostoskoriin -painike (pitsatilaus säilyy sessiossa, asiakastiedot tyhjentyvät) |  | 32 | 2013-03-27
|  | Tilausvahvistus.jsp |  | 12 | 2013-03-22
|  | Tietokantaluokkaan insert metodit (javalla)(asiakastiedot + tilaustiedot). Asiakastietoja ei tarvitse vielä tallentaa. |  | 32 | 2013-03-23
Käyttöliittymä suunnittelu
S1.12 |  | Tilausvahvistus-näkymän layout |  | 11 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 |  | Tilauksen teko -näkymän layout |  | 10 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
Tietokanta
|  | Asiakas taulun muutos(asiakkaan luonti) |  | 26 | 2013-03-23
|  | Tilaus taulun muokkaus -lisätietokenttä asiakkaan tiedoille |  | 55 | 2013-03-23
Dokumentointi(Suunnittelukuvastoon)
| #1.1 | Käyttötapausten sanallinen kuvaus |  | 32 | 2013-03-23
|  | Toiminnallisuuden testitapausten laatiminen |  | 50 | sprit 1:ssä
|  | Toiminnallisuuden testaus |  | 16
|  | Ulkoasutestaus | testitapausten listaus | 22
|  | Ulkoasutestaus |  | 14
|  | Modulitestaus | testitapausten listaus | 69
|  | Modulitestaus | varsinainen testaus | 29
|  | Integrointitestaus | testitapausten listaus | 64
|  | Integrointitestaus | varsinainen testaus | 30
S1.25 | #1.1 | Sivukartta (tarkistus onko ok?) |  | 28 | 2013-02-15 | 2ver valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox
| #1.1 | Tilakaavio |  | 18 | 2013-04-02 |  |  |  |  | dropbox
Muut ja projektihallinnolliset tehtävät
|  | Projektisuunnitelman päivitys |  | 20 | [5 empty] | Dropbox/hallinnointidokumentit
| #1.1 | Product backlogin päivitys |  | 16 | Ei tehdäkään? |  |  |  | 2.5 | Drive
Sprintin tavoite
Sivusto jonka avulla asiakas voi tilata itselleen useamman pitsan.
Puuttuvat id:t |  | muu dokumentaatio (esim. product backlogin päivitys)
ryhmäpalaverit

## Sprint 1 - Tunnit (hidden)
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | Pisteet | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Anu | 29.5 | 7.375 | Tätä työtuntittiedostoa päivitetään googledocsina.
Ari | 39 | 9.75 | Keltaisella värillä merkityt on "arvottu" (Anu)
Ilkka | 29 | 7.25
Ka | 19 | 4.75
Tero | 24.5 | 6.125
Yht: | 141 | 35.25
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Mitä opin tehtävästä? / Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2013-02-12 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-15 | Anu |  | läppärin säätöä | 1 | hp-läppärin "langattoman yhteyden painike" on fn-nappuloiden ja näytön välissä. Ne valot ovat samalla hipaisunäppäimiä.
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartan suunnittelua | 2
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartta ppt-muotoon | 1 | onkohan notes-sivujen kommentit selkeät ja Annen speksin mukaiset? Ehkä säädin omiani.
2013-02-12 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-13 | Ari |  | Product backlogin tekoa | 1
2013-02-17 | Ari | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-17 | Ilkka | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-12 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion suunnittelu | 1
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion toteutus mysqllään | 1
2013-02-12 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-19 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-12 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ilkka | S.1.10 | Etusivu layout - hahmottelua | 1
2013-02-19 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-19 | Ari | S1.12 | jsp testisivun tekoa ja tomcat konffausta | 2
2013-02-19 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-20 | Ilkka | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Ari | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Tero | S.1.7 | Tietokantatestailuja eclipsessä | 2 | Testitietokannan luominen MySQL:llään ja tietokantayhteyden testailua eclipsestä
2013-02-21 | Ari | S1.12 | Frameworkin kehitystä JSP sivujen hallintaan | 6
2013-02-23 | Tero | S.1.7 | DatabaseAccessObject ja Database luokkien tuunaamista | 2
2013-02-23 | Anu |  | Koneen javaviritystä | 1 | Java ei sovi mun ruumiinmuodoilleni.
2013-02-24 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-23 | Ilkka | S.1.10 | Layout html sommittelua, "sivustoraamin"luonti | 3
2013-02-24 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2 | Nämä tapaamisten läsnäolotunnit olisi hyvä tarkistaa lopuksi "Daily Scrum" pohjalta. (+tapaamiset ennen daily scrum docua)
2013-02-24 | Ari | S1.1 | Java projektin aloitus ja etusivun luonti | 2
2013-02-24 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-28 | Ilkka | S1.10 | Docujen fixailua | 0.5
2013-03-01 | Tero |  | Tietokantaluokan toiminta - keskustelu | 2
2013-03-02 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-04 | Anu | S1.10 | pitserian esittelytekstin runoilua | 2
2013-03-04 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 0.5 | Hangout-yhteyden yritystä ainakin.
2013-03-04 | Tero | S1.15 | Tietokantaluokkien kanssa säätämistä | 2
2013-03-05 | Anu |  | story pointsien laskemista | 0.5
2013-03-05 | Tero | S1.14 ja S1.15 | Tietokannan- ja taulujen luonti, taulujen väliset relaatiot ja tietokantakyselyn luominen | 2.5
2013-03-03 | Ilkka | S1.13 | Layout suunnittelua - "pikku" Ostoskori, Pizzabox | 3
2013-03-04
2013-03-05 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 3
2013-03-04 | Ari | S1.5 ja S1.6 | Jsp sivujen muokkausta + kontrollerin koodausta + projektin muokkausta | 4.5
2013-03-06 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 2.5
2013-03-08 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Anu |  | story pointisien ja product backlogin tuntien laskentaa | 1 | työtuntilistan (tämä dokkari) id-tunnus-kenttä (D-sarake) kandeis päivittää, kiitos!
2013-03-08 | Ari | S1.3, S1.4, S1.5 | Pitsalistauksen haku kannasta ja sen esitys pitsalistasivulla. | 6
2013-02-18 | Ka | s1.22 | Luokkakaavion suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 2
2013-02-23 | Ka | S1.22 | Luokakaavion viimeistely | 1
2013-03-07 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 1.5
2013-03-08 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston viimeistely | 0.5
2013-03-07 | Ilkka |  | Pizzasivuston layout korjailua | 2
2013-03-08 | Ilkka |  | Layout + Yhteenveto sivustoa | 3